## Ark1
Sprint Burn Down Chart
Backlog ID | User Story | Initial Estimate | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16
US1 | Opret ønskeliste | 1 | bar: 2024-04-03
US2 | Tilføj navn + pris til ønsker | 1 | bar: 2024-04-04
US3 | Tilføj ønsker m link til ønskelisten | 2 | bar: 2024-04-05 to 2024-04-06
US4 | Rette i ønsker | 1 | bar: 2024-04-07
US5 | Slette ønsker | 2 | bar: 2024-04-08; 2024-04-13
US6 | Vis alle ønske lister | 2 | bar: 2024-04-10; 2024-04-12
US7 | Vis alle ønsker på ønskeliste | 2 | bar: 2024-04-11; 2024-04-14
US8 | Del ønskeliste - not done | 3
US9 | Reserver ønsker - not done | 3
Remaining Effort |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ideal Trend |  | 7 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 3.5